### Отчет

### о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

### «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области»

### за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области » |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2022 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области Постоев В. Н. 59-63-44 |
| Дата составления отчета (доклада) | «22» февраля 2023 г. |
| Подпись ответственного исполнителя по муниципальной программе | ______________ (Постоев В.Н.) |

### Доклад

### о реализации в 2022 году программы

### «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области»

Постановлением   Администрации Полевского сельсовета Курского района Курской области от 23.03.2020г.№ 26 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» определен ряд контрольных мероприятий, которые были направлены на достижение результатов реализации программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в количественном выражении:

- увеличена доля жителей Полевского сельсовета Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области;

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

- качественном выражении:

- увеличен уровень обеспеченности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

.

### На реализацию мероприятий данной программы в бюджете Полевского сельсовета Курского района Курской области было предусмотрено 100 000,00 рублей:

### - по подпрограмме 1 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»: согласно постановления Администрации Полевского сельсовета Курского района Курской области от 23.03.2020г. № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» ( с изменениями) объемы бюджетных ассигнований на 2022 год составили 100 000,00  руб.;

### Кассовое исполнение мероприятий программы по состоянию на 31.12.2022 г. составило 78 533,00 руб. или 78,5 %.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

### Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» |
| Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |
| 1.1 | увеличение доли жителей Полевского сельсовета Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области | % | 38 | 39 | 31 |  |
| 1.2. | увеличение уровня обеспеченности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 3 | 3,5 | 2,7 |  |
| 1.3. | увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,5 | 2 | 1,6 |  |

### Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» |
| Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 01.01. 2022 г. | 31.12. 2022 г. | 01.01. 2022 г. | 31.12. 2022 г. | Увеличение доли жителей Полевского сельсовета Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области; Увеличение уровня обеспеченности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | Увеличена доля жителей Полевского сельсовета Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области; Увеличен уровень обеспеченности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |

### Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Полевского сельсовета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы ( рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022г. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31 декабря 2022г. | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» | всего | 001 | 08 | x | x | 100000,00 | 100000,00 | 78533,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | x | x | 100000,00 | 100000,00 | 78533,00 |
| Подпрограмма 1 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | всего | 001 | 08 | 3 | х | 100000,00 | 100000,00 | 78533,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | 3 | x | 100000,00 | 100000,00 | 78533,00 |
| Основное мероприятие | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | 3 | 01 | 100000,00 | 100000,00 | 78533,00 |

### Таблица 17

Информация

о расходах  бюджета Полевского сельсовета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

и внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной  программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» | всего | 100000,00 | 78533,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | 100000,00 | 78533,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | всего | 100000,00 | 78533,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | 100000,00 | 78533,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Полевском сельсовете Курского района Курской области» |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |
| 1.1 | увеличение доли жителей Полевского сельсовета Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области | % | 39 | 31 |  |
| 1.2 | увеличение уровня обеспеченности населения Полевского сельсовета Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 3,5 | 2,7 |  |
| 1.3 | увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 1,6 |  |